## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市城北生活垃圾转运站设备提升改造项目
主管部门 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 7000 |  | 7000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 7000 |  | 7000 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：城北生活垃圾转运站项目4个，支付城北生活垃圾转运站项目次数4个。 目标2：实现伊宁市城乡一体化垃圾清运处理和保洁体系全覆盖，提高伊宁市城乡生活垃圾处理无害化、减量化、资源化水平。 | [5 empty] | 项目已完成城北生活垃圾转运站项目4个，支付城北生活垃圾转运站项目次数4个。通过项目的实施，实现了伊宁市城乡一体化垃圾清运处理和保洁体系全覆盖，提高了伊宁市城乡生活垃圾处理无害化、减量化、资源化水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城北生活垃圾转运站项目 | 10 | =4个 | 4个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付城北生活垃圾转运站项目次数 | 10 | =4次 | 8次 | 200% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付城北生活垃圾转运站项目平均成本 | 20 | <=1750万元/个 | 1750万元/个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活垃圾无害化处理 | 20 | =100% | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分