## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市城区公共供水管网设施建设项目一期
主管部门 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2100 |  | 630.00 |  | 10 |  | 30.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2100 |  | 630 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊州发改投资【2024】252号州发展改个委关于伊犁州伊宁市城区公共供水管网建设项目一期可行性研究报告（代项目建议书）的批复，1、新建DN15-DN300供水管道25000米及配套附属设施；2、新装计量器具10000套；3新装配套调流调压及流量计量设备、检查井室等附属设施建设。项目计划2025年7月开工，2026年8月完工，项目总投资3000万元，本次下达资金2100万元。 | [5 empty] | 项目计划已于2025年7月开工，计划2026年8月完工，项目总投资3000万元，本次下达资金2100万元，完成支付630万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目个数 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | 11 | =100% | 100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 9 | 2025年7月 | 2025年7月 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 10 | <=3000万元 | 3000万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次下达资金 | 10 | <=2100万元 | 630万元 | 30% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因该项目是跨年项目，未完工。按照进度支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动项目实施 | 30 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83分