## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市老城区供热管网建设项目
主管部门 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 4720 |  | 3006.00 |  | 10 |  | 63.69% |  | 0.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4720 |  | 3006 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊州发改项目[2025]109号州发展改革委关于伊犁州伊宁市老城区供热管网建设项目初步设计的批复，新建DN20-DN900供热管网32.843千米×2,含直埋DN50-DN900供热管网31.872千米×2、架空DN20-DN70供热管网971米2，一次网设计压力1.6MPa、二次网设计压力1.0MPa,采用预制直埋保温管，焊接连接方式。项目计划开工时间2025年12月，计划完工时间2026年12月，总投资11800万元，本次下达资金4720万元。 | [5 empty] | 项目计划开工时间2025年12月，计划完工时间2026年12月，总投资11800万元，本次下达资金4720万元。截至自评日已完成支付3006万元，推动了项目实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 11 | =100% | 100% | 63.69% | 7.01 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目是跨年项目，还未完工，项目资金未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 9 | 2025年12月 | 2025年12月 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | 100% | 63.69% | 5.73 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目是跨年项目，还未完工，项目资金未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 10 | <=11800万元 | 11800万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次下达资金成本 | 10 | <=4720万元 | 3006万元 | 63.68% | 6.37 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目是跨年项目，还未完工，项目资金未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动项目实施 | 30 | 有效推动 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.03分