## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 燃气管道更新改造项目
主管部门 |  | 伊宁市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1880 |  | 1880.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1880 |  | 1880 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据.国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案 （2022－2025年）》的通知 国办发〔2022〕22号。为确保伊宁市城市燃气项目安全平稳运行，排除伊宁市老旧小区天然气安全隐患，根据伊宁市城市燃气建设和运行的实际情况，建设伊犁州伊宁市边合区2024年城市老旧燃气管道更新改造项目。对燃气项目更新改造8064户，改造调压箱380座，老旧围楼管和立管数量38000米，改造庭院管道长度2700米。本项目中心城区工程总投资为2692万元：中央资金1880万，地方政府配套资金812万。 目标2：使广大老旧小区用户用气安全更有保障，从根本上消除安全 隐患，最大程度保障居民的用气安全和生命财产安全。降低燃气事故的发生率，提升燃气用户的幸福感和满意度。 | [5 empty] | 项目已完成对燃气项目更新改造8064户，改造调压箱379座，老旧围楼管和立管数量38000米，改造庭院管道长度2700米，保障了居民的用气安全和生命财产安全。降低了燃气事故的发生率，提升了燃气用户的幸福感和满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 燃气项目更新改造户数 | 10 | >=8064户 | 8064户 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 燃气项目更新改造老旧调压箱座数 | 5 | >=380座 | 379座 | 99.73% | 4.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新改造老旧围楼管和立管数量 | 10 | >=38000米 | 38000米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造庭院管道长度 | 5 | >=2700米 | 2700米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | 2025年11月 | 基本达成目标 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃气项目建筑工程成本 | 10 | <=1858万元 | 1858万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃气项目工程监理成本 | 10 | <=22万元 | 22万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升燃气用户的幸福感 | 20 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.99分