## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025 年伊宁市林果企业产加销一体化建设项目
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100 |  | 70.00 |  | 10 |  | 70.00% |  | 2.50
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 70 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目补助单位1个，被补助企业主要采购真空负压气囊压榨设备一台，实施果品压榨提取果汁，达到 90%的出汁率；目标2：树莓种植基地管理水平提升、水肥一体化建设及品种优化等，提高水肥利用率，降低生产成本达 5%。 | [5 empty] | 完成补助单位1个，被补助企业主要采购真空负压气囊压榨设备一台，实施果品压榨提取果汁，达到 90%的出汁率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 被补助林果企业、合作社产加销一体化数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 林果企业（合作社）产加销一体化项目补助资金 | 20 | <=100万元/个 | 70万元/个 | 70% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理不及时导致偏差。措施：今后加快项目支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升树莓种植基地管理水平 | 10 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续增强树莓品牌影响力 | 10 | 显著 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被补助企业满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.5分