## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央林业草原改革发展资金（第二批）-林草良种培育项目
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 30 |  | 14.62 |  | 10 |  | 48.73% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30 |  | 14.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:根据伊州林资字[2025]148号关于对伊宁市2025年第二批中央财政林业草原改革发展资金(林木良种培育补助-良种苗木培育)项目实施方案的批复,项目内容，林木良种基地当年任务面积（万亩）40亩，培育良种苗木年生产量打到20万株，补助标准为黑核桃1.5元/株。 目标2：项目的实施提高林木良种使用率，使良种使用率达到100%，为伊犁州直造林工程供应优良苗木，提高良种苗木的生产供应能力，为区域林业发展提供保障。 | [5 empty] | 已完成完成林木良种基地当年培育任务42.3亩，培育良种苗木年生产量达到27.5万株。提高了林木良种使用率，提高了良种苗木的生产供应能力，为区域林业发展提供了保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林木良种基地当年任务面积（万亩） | 11 | >=40亩 | 42.3亩 | 105.75% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育良种苗木年生产量（万株） | 11 | >=20万株 | 27.5万株 | 137.5% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 年度培育的良种苗木/种子标准级别 | 9 | Ⅱ级以上 | Ⅱ级以上 | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培育良种苗木补助成本 | 20 | <=1.50元/株 | 0.53元/株 | 35.33% | 7.07 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富伊犁城乡绿化用苗质量 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林木良种培育项目区域公众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.53分