## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年农民技术员工资和护林员绩效工资支出项目
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 80.03 |  | 71.29 |  | 10 |  | 89.08% |  | 7.27
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 80.03 |  | 71.288 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：伊宁市人民政府会议纪要《伊宁市第十届人民政府2019年第七次常务会议纪要》（伊市纪要【2019】19号文件）和伊宁市人民政府会议纪要《伊宁市第十八届人民政府2023年度第一次市长办公会会议纪要》（伊市纪要【2023】15号文件）决定保障2025年30名农民技术员、33名护林员工资的发放。 目标2：进一步强化林区、草原野外用火管理，加大对禁火期、禁火区域巡查。解决伊宁市各乡镇林业技术人员短缺问题，给予林农技术服务。 | [5 empty] | 已完成平均28名农民技术员、28名护林员1-12月工资的正常发放，解决了伊宁市各乡镇林业技术人员短缺问题，给予了林农技术服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农民技术员人员聘用数量 | 10 | >=30人 | 28人 | 93.33% | 9.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：人数存在变动导致偏差，措施：今后更精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 护林员人员聘用数量 | 10 | >=33人 | 28人 | 84.84% | 8.48 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：人数存在变动导致偏差，措施：今后更精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 89.08% | 8.91 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：人数存在变动导致偏差，措施：今后更精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当期任务完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农民技术员工资成本 | 10 | <=1200元/人/月 | 1200元/人/月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 护林员月工资成本 | 10 | <=930元/人/月 | 930元/人/月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 遏制森林草原火灾发生 | 20 | 效果明显 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区和草原周边群众的满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.99分