## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年林业草原生态保护恢复资金伊宁市（森林草原消防应急分队保障经费）项目
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20 |  | 19.97 |  | 10 |  | 99.85% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.9665 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障森林草原消防应急分队运行一个；开展防火宣传5次、培训演练2次、日常巡护等；目标2：有效提升国家公益林保护和管护能力，生态系统和生物多样性得到有效保护，森林、湿地、草原生态效益发挥明显。 | [5 empty] | 已保障森林草原消防应急分队运行一个；开展防火宣传7次、培训演练4次、日常巡护等；有效提升了国家公益林保护和管护能力。生态系统和生物多样性得到了有效保护，森林、湿地、草原生态效益发挥明显。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障森林草原消防应急分队正常运行数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 森林草原消防应急培训演练 | 5 | =2次 | 4次 | 200% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提升应急能力，减少火灾损失，筑牢生态安全屏障，因此增加演练次数
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 森林草原防火宣传 | 5 | =5次 | 7次 | 140% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 火灾风险上升，提升全民放火意识，因此增加宣传次数
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展防火宣传及培训演练覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 国家级公益林区保护能力提升当期任务完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障森林草原消防应急分队正常运行成本 | 7 | <=13.1751万元 | 13.1365万元 | 99% | 6.93 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:我单位严格控制项目经费，导致实际支出较预算有一定的节余;措施:提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按预算进行支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林草原消防应急培训演练成本 | 7 | <=2万元 | 1.98万元 | 99% | 6.93 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:我单位严格控制项目经费，导致实际支出较预算有一定的节余;措施:提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按预算进行支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林草原防火宣传成本 | 6 | <=4.8249万元 | 4.8499万元 | 101% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:我单位严格控制项目经费，导致实际支出较预算有一定的差额;措施:提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按预算进行支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国家级公益林区保护和管理能力 | 10 | 明显提升 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 5 | 得到有效保护 | 基本达成目标 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林、湿地、草原生态系统生态效益发挥 | 5 | 明显 | 基本达成目标 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区护林员和周边群众满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.64% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.86分