## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市2025年中央林业草原改革发展资金森林草原防火项目
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：维护边境森林防火隔离带总长度为20千米，隔离带宽度为25米；目标2：保障人民群众生命财产安全，降低伊犁河景观带火灾。 | [5 empty] | 已完成维护边境森林防火隔离带总长度为20千米，隔离带宽度为25米；保障了人民群众生命财产安全，降低了伊犁河景观带火灾。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伊犁河景观带森林防火隔离带建设长度 | 10 | =20千米 | 20千米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 森林火灾受害率 | 10 | <=0.90% | 0% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原火灾受害率 | 10 | <=2% | 0% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林草原防火项目直接费用成本 | 16 | <=18万元 | 19万元 | 94.73% | 15.16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 施工条件与预期偏差较大，清理与运输成本上升，致使直接成本上浮
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目管理费用成本 | 4 | <=2万元 | 1万元 | 50% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 压缩管理开支以平衡总体预算
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升景区群众生活质量，保障社会稳定 | 10 | 显著 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林草原生态系统生态效益发挥 | 10 | 明显 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.65% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.16分