## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市2025年国有林有害生物防治项目
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100 |  | 63.00 |  | 10 |  | 63.00% |  | 0.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 63 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成国有林有害生物防治面积17308.5亩，通过项目实施使项目区杨毒蛾、春尺镬等食叶性害虫发生程度降低、发生范围不扩散或发生面积减小，成灾率控制在1%及以下；目标2：林业有害生物无公害防治成效显著，有效遏制林业有害生物蔓延，改善伊宁市生态环境。 | [5 empty] | 已完成国有林有害生物防治面积17308.5亩，成灾率0%，通过项目的实施，林业有害生物无公害防治成效显著，有效遏制了林业有害生物蔓延，改善了伊宁市生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大林业有害生物防治面积 | 20 | =17308.5亩 | 17308.5亩 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 10 | <=1% | 0% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 林业有害生物防治任务当期完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防治直接费用 | 10 | <=90.24万元 | 60万元 | 66.49% | 6.65 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金拨付不到位，加强资金申请力度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防治间接费用 | 10 | <=9.76万元 | 3万元 | 30.74% | 3.07 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金拨付不到位，加强资金申请力度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治成效 | 10 | 显著 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效遏制林业有害生物蔓延，改善伊宁市生态环境 | 10 | 明显 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.64% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.47分