## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市2025年第二批中央财政林业草原改革发展资金(林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治项目)
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 56 |  | 55.68 |  | 10 |  | 99.43% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 56 |  | 55.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据关于下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算(第二批)的通知文件，完成伊宁市使用草原生物灾害常规监测98万亩；完成草原生物灾害监测30万亩；完成草原鼠虫害应急防治8万亩。 目标2：使有害生物种群数量得到有效控制，草原植被与生态系统得到有效恢复。项目区草原鼠虫害中度以上发生区域得到有效治理，草原生物灾害保持在可控范围，草地植被盖度提高、产量增加、生态环境明显改善。 | [5 empty] | 完成伊宁市使用草原生物灾害常规监测98万亩；完成草原生物灾害监测30万亩；完成草原鼠虫害应急防治8万亩。使有害生物种群数量得到有效控制，草原植被与生态系统得到有效恢复。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鼠虫害监测（万亩） | 10 | >=98万亩 | 98万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 虫害防治（万亩） | 8 | >=7万亩 | 7万亩 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鼠虫害预防面积 | 8 | >=3万亩 | 3万亩 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 虫害防治质量达标率 | 8 | >=90% | 100% | 111.11% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 鼠虫害防治任务完成时间 | 6 | =2025年12月 | 2025年12月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原有害生物防治亩均成本 | 20 | <=5185.18元/亩 | 5155.56元/亩 | 99.43% | 19.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 | 20 | 明显 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.89分