## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市2025年草原有害生物防治项目
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.00 | 66 |  | 65.58 |  | 10 |  | 99.36% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66 | 66 |  | 65.58 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障草原有害生物2万亩虫害预防和防治7万亩虫害和2万亩鼠害发生；目标2：有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险明显。 | [5 empty] | 已完成保障草原有害生物2万亩虫害预防和防治7万亩虫害和2万亩鼠害发生；有效控制了灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险明显。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物预防面积 | 10 | =2万亩 | 2万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物防治面积 | 10 | =9万亩 | 9万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原有害生物成灾率 | 10 | <=8.50% | 0% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 草原有害生物防治任务按时完成率 | 10 | >=80% | 100% | 125% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原有害生物防治成本 | 10 | <=59.6万元 | 59.18万元 | 99.3% | 9.93 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 以实际招标价进行支付，已全部支付完成，剩余为结余资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原有害生物预防成本 | 10 | <=6.4万元 | 6.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 控制草原灾害的扩散蔓延 | 10 | 显著 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 | 10 | 明显 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.64% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.93分