## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市2025年重大林业有害生物综合防治项目
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 470.00 | 470 |  | 369.25 |  | 10 |  | 78.56% |  | 4.64
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 470 | 470 |  | 369.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成伊宁市林业有害生物防治，其中：白蜡窄吉丁综合防治0.5万亩，光肩星天牛综合防治3.2万亩；鼠兔害综合防治5万亩；目标2：林业有害生物无公害防治成效显著，有效遏制林业有害生物蔓延。 | [5 empty] | 完成了2025年伊宁市林业有害生物防治，其中：白蜡窄吉丁综合防治0.5万亩，光肩星天牛综合防治3.2万亩；鼠兔害综合防治5万亩；林业有害生物无公害防治成效显著，有效遏制了林业有害生物蔓延。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 白蜡窄吉丁防治面积 | 5 | =0.5万亩 | 0.5万亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 光肩星天牛防治面积 | 10 | =3.20万亩 | 3.2万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鼠（兔）害防治面积 | 5 | =5万亩 | 5万亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 10 | <=1% | 0% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 成灾率是受灾比例，不可能达到100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 林业有害生物防治任务当期完成率 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目支付资料提供不及时。措施：加强资金申请力度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 白蜡窄吉丁防治面积成本 | 5 | <=50万元 | 50万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金未拨付到位，加强资金申请力度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 光肩星天牛防治成本 | 10 | <=320万元 | 219.25万元 | 68.52% | 6.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：项目支付资料提供不及时。措施：加强资金申请力度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 鼠（兔）害防治成本 | 5 | <=100万元 | 100万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金未拨付到位，加强资金申请力度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治成效 | 10 | 显著 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效遏制林业有害生物蔓延 | 10 | 明显 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施区民众满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.65% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.49分