## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央农业产业发展资金-农业产业强镇项目
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 300 |  | 241.00 |  | 10 |  | 80.33% |  | 5.08
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 300 |  | 241 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:根据伊州农业字[2025]15号，伊犁州推荐申报2025年农业产业融合发展项目工作报告。 目标2：通过项目的实施，不断完善联农带农机制增加就业岗位。 | [5 empty] | 伊牧欣农牧发展有限责任公司实施的蒸汽压片玉米饲料生产线建设项目已完成高湿玉米粉碎机设备、配电设备采购，自筹青贮玉米原料购置及500平米钢构厂房等全部建设内容，伊犁杰洋商贸公司实施的玉米淀粉深加工项目已完工，拨付2家企业补助共241万元，鲜食玉米加工能力提升项目还未完工，暂未支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施玉米加工项目数量 | 20 | =3个 | 3个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 66.67% | 6.67 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 此项目为跨年项目，项目批复7月下达，鲜食玉米能力提升项目建设周期短，暂未完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | 80% | 66.67% | 6.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项目为跨年项目，项目批复7月下达，鲜食玉米能力提升项目建设周期短，暂未完工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 玉米淀粉深加工项目成本 | 10 | <=181万元 | 181万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 蒸汽压片玉米饲料生产线建设项目成本 | 5 | <=60万元 | 60万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 鲜食玉米加工能力提升项目成本 | 5 | <=59万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目为跨年项目，项目批复7月下达，鲜食玉米能力提升项目建设周期短，暂未完工。暂未支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善联农带农机制增加就业岗位 | 20 | 不断完善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.42分