## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收）项目
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 30 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据<关于下达2025年中央农业生态资源保护资金的通知>新财农【2025】32号文件，自治区农业农村厅关于印发《2025年自治区地膜科学使用回收项目实施方案》（新农办科函【2025】76号）文件及伊州财农〔2025〕17号：关于下达2025年中央农业生态资源保护资金文件要求，2025年伊宁市地膜科学使用回收项目主要任务一是完成1万亩加厚地膜推广使用和回收工作，投入资金24万元。二是委托第三方开展20个地膜监测点位的监测任务，测定伊宁市地膜残留量，投入资金5万元。三是开展地膜科学使用回收宣传工作，提高种植户地膜科学使用和回收意识，投入资金1万元。 目标2：通过项目实施提高群众科学使用回收地膜意识。 | [5 empty] | 已完成1万亩加厚地膜推广使用和回收工作，投入资金24万元。委托第三方开展了20个地膜监测点位的监测任务，测定伊宁市地膜残留量。开展了地膜科学使用回收宣传工作，提高了种植户地膜科学使用和回收意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 加厚高强度地膜科学使用回收面积 | 10 | =1万亩 | 1万亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展点位地膜残留检测数量 | 10 | =20个 | 18个 | 90% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：2个点位种植作物，农户拒绝采样。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传用品数量 | 10 | =1批 | 1批 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目农膜处置率 | 5 | >=85% | 91.5% | 107.64% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 制作宣传用品及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 加厚高强度地膜补贴成本 | 10 | <=24万 | 24万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展点位地膜残留检测成本 | 5 | <=5万元 | 5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作宣传用品成本 | 5 | <=1万元 | 1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户科学使用回收地膜意识 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99分