## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴项目（第一二三批）
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 46 |  | 45.78 |  | 10 |  | 99.52% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 46 |  | 45.7780 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊州财农【2025】3号，关于下达2025年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金预算的通知、伊州财农【2025】21号，关于下达第二批2025年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金预算的通知、伊州财农〔2025〕41号《关于下达 2025年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金及自治区补助资金》的通知要求，2025年第一批农业机械报废补贴的农户共48户、农机具60台；2025年第二批农业机械报废补贴的农户共16户、农机具16台；共76台64户，需38万元。2025年2025年第三批农业机械报废补贴的农户共16户、农机具17台。 目标2：通过此项目的实施，提高我市农作物耕种收综合机械化率，推动农业发展。 | [5 empty] | 本项目已完成补贴农业机械报废补贴80户、农机具93台。通过此项目的实施，提高了我市农作物耕种收综合机械化率，推动了农业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机报废更新补贴机具数 | 10 | >=93台 | 93台 | 100% | 10 | 计划标准 | 18台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机报废更新补贴发放次数 | 10 | =3次 | 4次 | 133.33% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | >=95% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农机报废更新补贴机具平均补助成本 | 20 | <=4964.23元/台 | 4922.37元/台 | 99.52% | 19.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际情况发放，实际资金有结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | 20 | >=80户 | 80户 | 100% | 20 | 计划标准 | 93户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.9分