## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设项目）
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.00 | 140 |  | 119.07 |  | 10 |  | 85.05% |  | 6.26
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 140 |  | 119.07 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为贯彻落实2025年中央一号文件关于“加强基层农技推广体系条件建设，强化公益性服务功能”精神，根据伊犁州《关于做好 2025 年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》(伊州农办字[2025]19号)文件要求，培训基层农技人50人，建立一个科技示范基地，特聘农技人员5名。 目标2：进一步提升基层体系建设水平，提高农技推广技术队伍素质，提升农户农业技术水平。 | [5 empty] | 已完成培训基层农技人50人，建立了2个科技示范基地，特聘农技人员5名。提升了基层体系建设水平，提高了农技推广技术队伍素质，提升了农户农业技术水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训基层农技人员数量 | 8 | >=50人 | 50人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建农业科技示范基地数量 | 8 | =2个 | 2个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特聘农技人员数量 | 8 | =5人 | 5人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农业主体技术到位率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施完成率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建农业科技示范基地成本 | 7 | <=130.20万元 | 109.669万 | 84.23% | 5.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 涉及公开招标中，目前信息发布时间满一个月，故无法支付，计划在2026年1月完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | 7 | <=5万元 | 4.99936万元 | 99.9872% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过优化合同条款、规范结算流程，最终实际支付49993.00元，结余资金7元。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特聘农技人员生活补助成本 | 6 | <=4.80万元 | 4.4万元 | 91.7% | 5.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.4万元为5名特聘农技员2026年1月份补助（800元/人），需在2026年1月份支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农技推广技术队伍素质 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益当地农户满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.66分