## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区农业生产发展资金（农业科技支撑与公共服务）
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120 |  | 117.09 |  | 10 |  | 97.58% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 117.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目投资总额240万元，申请补助资金120万元，由项目合作单位河谷蕈源(新疆)生物科技有限责任公司自筹资金 120万元。引进适宜本地区种植的高端食用菌新品种5-8个、引进蔬菜新品种8-10个。召开现场观摩会2次。 目标2：亩均增产不少于500公斤，增加农民收入，有效减少化肥农药的使用，绿色防控。 | [5 empty] | 已完成引进适宜本地区种植的高端食用菌新品种5个、配套绿色高效技术示范田10亩。召开现场观摩会4次。亩均增产达到了500公斤，有效减少了化肥农药的使用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进食用菌新品种 | 8 | >=5个 | 5个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套绿色高效技术示范田 | 8 | >=10亩 | 10亩 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开现场观摩会次数 | 8 | =2次 | 4次 | 200% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 | 4 | =2025年1月 | 2025年1月 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 4 | =2025年12月 | 2025年12月 | 100% | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实施方案进度，已完成采购工作，根据采购协议扣留设备质量保证金一年。到期没有质量问题付给供货方。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费 | 7 | <=20.15万元 | 20.08万元 | 99.65% | 6.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据实施方案进度，已完成采购工作，根据采购协议扣留设备质量保证金一年。到期没有质量问题付给供货方。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备费 | 7 | <=80.92万元 | 78.38万元 | 96.86% | 6.78 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据实施方案进度，已完成采购工作，根据采购协议扣留设备质量保证金一年。到期没有质量问题付给供货方。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用成本 | 6 | <=18.93万元 | 18.63万元 | 98.42% | 5.91 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据实施方案进度，已完成采购工作，根据采购协议扣留设备质量保证金一年。到期没有质量问题付给供货方。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均增产 | 20 | >=500公斤 | 500公斤 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.67分