## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 设施葡萄套种食用菌种植技术应用与示范项目
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 3 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据关于追加2025年自治区科技计划专项资金(第一批)预算的通知伊州财教[2025]41号文件及自治区科技特派员农村科技创业行动服务类项目申报书，项目计划建立示范大棚2座，年培训农户不小于100人。项目计划2027年10月实施完成并验收。 | [5 empty] | 已完成建立示范大棚2座，年培训农户不达到264人。项目计划2027年10月实施完成并验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立示范大棚数量 | 14 | >=2座 | 2座 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 采购流程受限，无法下单采购。根据政府采购相关规定，网上服务市场采购必须关联采购计划后方可进行交易。由于该项目所需的政府采购预算指标尚未下达至预算管理一体化系统，导致我单位无法在政采云平台完成采购计划备案与指标关联，进而无法下单采购菌棒。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 采购流程受限，无法下单采购。根据政府采购相关规定，网上服务市场采购必须关联采购计划后方可进行交易。由于该项目所需的政府采购预算指标尚未下达至预算管理一体化系统，导致我单位无法在政采云平台完成采购计划备案与指标关联，进而无法下单采购菌棒。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目直接费用 | 10 | <=2.50万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 采购流程受限，无法下单采购。根据政府采购相关规定，网上服务市场采购必须关联采购计划后方可进行交易。由于该项目所需的政府采购预算指标尚未下达至预算管理一体化系统，导致我单位无法在政采云平台完成采购计划备案与指标关联，进而无法下单采购菌棒。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目间接费用 | 10 | <=0.50万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 采购流程受限，无法下单采购。根据政府采购相关规定，网上服务市场采购必须关联采购计划后方可进行交易。由于该项目所需的政府采购预算指标尚未下达至预算管理一体化系统，导致我单位无法在政采云平台完成采购计划备案与指标关联，进而无法下单采购菌棒。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训农户人数 | 20 | >=100人 | 264人 | 264% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分