## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金项目
主管部门 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 435.13 | 435.13 |  | 425.74 |  | 10 |  | 97.84% |  | 9.46
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 435.13 | 435.13 |  | 425.74 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据《关于下达 2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知》伊州财农【2025】39号 全市范围对能繁母牛共补助4735头；养殖加工贷款贴息本金167.06万元；能繁母羊见羔补母补贴头数500只；能繁母羊人工授精经济杂交补贴头数5250只。 目标2：通过实施自治区稳定肉牛及奶产业发展项目，既稳定基础产能、优化产业结构，保障畜产品供应，助力农牧民畜牧业经济提质增效，促进牧民增收，保障牲畜安全。 | [5 empty] | 该项目已完成对全市范围对能繁母牛共补助4624头；养殖加工贷款贴息本金175.45万元；能繁母羊见羔补母补贴头数500只；能繁母羊人工授精经济杂交补贴头数4523只。 通过实施自治区稳定肉牛及奶产业发展项目，助力农牧民畜牧业经济提质增效，促进牧民增收，保障牲畜安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助肉牛能繁母牛头数（头） | 7 | >=4735头 | 4624头 | 97.65% | 6.84 | 计划标准 | 5569头 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受部分养殖户存栏变动，产犊进度滞后影响，养殖档案不完善，导致项目未能按期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助见羔补母肉羊能繁母羊头数（头） | 7 | >=500只 | 500只 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人工授精经济杂交能繁母羊头数（只） | 7 | >=5250只 | 4523只 | 86.15% | 6.03 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受部分养殖户存栏变动，产犊进度滞后影响，养殖档案不完善，导致项目未能按期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贴息期内撬动养殖加工贷款（万元） | 7 | >=167.06万元 | 175.4496万元 | 105.02% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受部分养殖户存栏变动，产犊进度滞后影响，养殖档案不完善，导致项目未能按期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助标准达标率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助肉牛能繁母牛成本（万元） | 5 | <=236.75万元 | 231.2万元 | 97.65% | 4.88 | 计划标准 | 279.60万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受部分养殖户存栏变动，产犊进度滞后影响，养殖档案不完善，导致项目未能按期完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助见羔补母肉羊能繁母羊成本（万元） | 5 | <=1万元 | 1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助人工授精经济杂交能繁母羊成本（万元） | 5 | <=21万元 | 18.092万元 | 86.15% | 4.31 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受部分养殖户存栏变动，产犊进度滞后影响，养殖档案不完善，导致项目未能按期完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 贴息期内撬动养殖加工贷款贴息成本（万元） | 5 | <=176.38万元 | 175.4496万 | 99.47% | 4.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受部分养殖户存栏变动，产犊进度滞后影响，养殖档案不完善，导致项目未能按期完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 20 | 无 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对财政补助经费使用情况满意度（%） | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.49分