## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目
主管部门 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 14.44 |  | 14.44 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 14.44 |  | 14.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊犁哈萨克自治州财政局《关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助)预算的通知 》（伊州财农【2025】14号）文件精神，购买动物防疫所需兽医实验室诊断试剂耗材25项，养殖环节病死猪无害化处理补助头数109头。 目标2：防止扑杀不及时造成重大动物疫情扩散，确保全市不发生区域性重大动物YQ。 | [5 empty] | 该项目已完成对购买动物防疫所需兽医实验室诊断试剂耗材25项，养殖环节病死猪无害化处理补助头数109头。通过项目的实施，确保了全市不发生区域性重大动物YQ。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理补助数量 | 10 | =109头 | 109头 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买诊断试剂类别 | 10 | >=25项 | 25项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 春秋防疫检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）） | 10 | >=70% | 87.58% | 125.11% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购买诊断试剂及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买诊断试剂成本 | 10 | <=14万元 | 14万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 病死畜禽无害化处理成本 | 10 | <=0.44万元 | 0.44万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 30 | 不发生 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分