## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市2025年畜产品质量安全监测经费项目
主管部门 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 9.37 |  | 9.37 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9.37 |  | 9.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊犁州农业农村局关于印发《2024年伊犁州直畜产品质量安全监测方案》的通知要求，2025年伊犁州直给我市下达畜产品定量监测任务161份(牛羊猪禽肉或禽蛋、肝、生鲜乳)，养殖、屠宰环节定性监测任务600份(牛、￥、猪、生鲜乳)。为保障伊宁市畜产品质量安全、及时完成上级下达任务，需要经费9.3719万元。定量检测需委托第三方检测机构进行，目前、伊犁州范围具备开展畜产品定量检测能力和资质的单位只有伊宁海关技术中心。畜产品定量检测每批样品收费500元(检测5项项目)、检测161份样品所需8.05万元、养殖、屠宰环节定性检测600份、购买检测廋肉精试剂盒16盒、需要0.2688万元、购买牛奶检测卡4盒、需要0.1696万元、购买畜产品耗材、物资11种、需要0.3762万元、采样样品161份需要0.5073万元。 | [5 empty] | 该项目已完成对定量检测需委托第三方检测机构经费发放，通过项目的实施，保障了伊宁市畜产品质量安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 畜产品质量安全定量监测数量 | 5 | >=161份 | 161份 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 畜产品质量安全定性及定性监测数量 | 5 | >=761份 | 600份 | 78.84% | 3.94 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采样畜产品耗材、物资 | 10 | >=11种 | 11种 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检测合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 畜产品检测及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采样成本 | 10 | <=8.05万元 | 8.05万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买耗材成本 | 10 | <=1.3219万元 | 1.3219万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品安全 | 20 | 有效保障 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.94分