## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市2025年自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升（冷链体系建设）项目
主管部门 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.00 | 29 |  | 28.96 |  | 10 |  | 99.86% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29 | 29 |  | 28.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：牛羊同期发情耗材数量2100盒（套），购置设施设备124台等涉及伊宁市10个乡镇:巴彦岱镇，英也尔镇，达达木图镇，潘津镇，伊水街道，汉宾乡等畜牧兽医发展中心。 目标2：通过项目实施，提升畜牧良种能力。 | [5 empty] | 该项目已完成对牛羊同期发情耗材数量2100盒（套），购置设施设备124台，向各乡镇一次性发放完毕，通过项目实施，提升了畜牧良种能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 牲畜畜禽种业提升乡镇数量 | 8 | =10个 | 12个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置冷链提升设备数量 | 8 | >=120台（把） | 120台（把） | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 牲畜同期发情耗材数量 | 8 | >=2100盒（套） | 2100盒（套） | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置液氮罐成本 | 5 | <=6.1万元 | 6.1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 牛羊品种改良设备成本 | 5 | <=15.7万元 | 15.7万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 牲畜鉴定器材成本 | 5 | <=2.17万元 | 2.17万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 牛羊同期发情耗材成本 | 5 | <=5.03万元 | 4.9928万元 | 99.26% | 4.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:我单位严格控制项目经费，导致实际支出较预算有一定的节余;措施:提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按预算进行支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升畜牧良种能力 | 20 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.96分