## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 关于下达2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金预算的通知
主管部门 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 313.09 |  | 308.84 |  | 10 |  | 98.64% |  | 9.66
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 313.09 |  | 308.8425 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：全市范围对饲草料补贴共补助8家，6078.5吨，补助资金30.3925万元；能繁母牛共补助2340户，补贴牲畜头数5569头。 目标2：通过实施自治区稳定肉牛及奶产业发展项目，既稳定基础产能、优化产业结构，保障畜产品供应，助力农牧民畜牧业经济提质增效，促进牧民增收，保障牲畜安全。 | [5 empty] | 该项目已完成对全市范围对饲草料补贴共6078.5吨，补助资金30.3925万元；能繁母牛共补助补贴牲畜头数5569头，补助278.45万元，保障了畜产品供应，助力了农牧民畜牧业经济提质增效，促进了牧民增收，保障牲畜安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助肉牛能繁母牛头数（万头） | 10 | >=5569头 | 5569头 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助饲草料数量（吨） | 10 | >=6078.50吨 | 6078.5吨 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 98.64% | 9.86 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受部分养殖户存栏变动，养殖档案不完善，导致项目任务未能按期完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金执行率 | 10 | =100% | 100% | 98.64% | 9.86 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受部分养殖户存栏变动，养殖档案不完善，导致项目任务未能按期完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助肉牛能繁母牛成本（万元） | 10 | <=279.60万元 | 278.45万元 | 99.58% | 9.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 受部分养殖户存栏变动，养殖档案不完善，导致项目任务未能按期完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助饲草料成本（万元） | 10 | <=33.49万元 | 30.3925万元 | 90.75% | 9.07 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 受部分养殖户存栏变动，养殖档案不完善，导致项目任务未能按期完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障牧民牲畜安全 | 20 | =100% | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对自治区财政补助经费使用情况满意度（%） | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.41分