## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2025年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知（1.35万元、6万元、4万元））
主管部门 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.35 | 11.35 |  | 5.40 |  | 10 |  | 47.58% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.35 | 11.35 |  | 5.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：补助“先打后补”的养殖场的2家，每家企业3万元，共6万元；政府购买社会化服务补助人员27人，采购瘦肉精试纸盒数量1批。 目标2：开展“先打后补”确保不发生区域性疫情，通过项目的实施有效提高畜禽抗病能力，增加动物免疫能力。 | [5 empty] | 该项目已完成对“先打后补”的养殖场的1家进行了补助，共465元；政府购买社会化服务补助人员31人，采购瘦肉精试纸盒数量1批，提高了畜禽抗病能力，增加了动物免疫能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买动物防疫服务防疫人员数量 | 10 | >=27名 | 31名 | 114.81% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展“先打后补”养殖场数量 | 10 | >=2个 | 1个 | 50% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因伊宁向新禽业公司经营不善，资金断裂倒闭，导致免疫及申报工作无法推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 动物、动物产品落地监管购置瘦肉精试剂盒数量 | 5 | >=76盒 | 76盒 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 5 | >=90% | 87.58% | 97.31% | 4.87 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 财政补助经费使用率 | 5 | =100% | 100% | 36.83% | 1.84 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因伊宁向新禽业公司经营不善，资金断裂倒闭，导致免疫及申报工作无法推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 强制免疫补助成本 | 10 | <=1.35万元 | 1.35万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 先打后补补助成本 | 5 | <=6万元 | 0.0465万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因伊宁向新禽业公司经营不善，资金断裂倒闭，导致发放补助工作无法推进。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 动物、动物产品落地监管成本 | 5 | <=4万元 | 4万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高动物免疫效果 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.71分