## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 关于申请解决远冬草场应对潮寒天气需紧急采购并调运饲草料资料的报告
主管部门 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 6 |  | 6.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 6 |  | 6 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对2个乡镇的103户牧民的牲畜发放玉米秸秆11.473吨、玉米20.6吨。 目标2：通过对冬季潮寒天气频发，严重威胁牲畜生存。紧急采购调运饲草料，有效保障牲畜安全过冬，避免因冻饿造成大规模死亡，减少牧民经济损失，稳固畜牧业生产基础，维护牧区民生稳定与生态平衡。 | [5 empty] | 该项目已完成对2个乡镇的牧民的牲畜发放玉米秸秆11.473吨、玉米20.6吨，减少牧民经济损失，稳固了畜牧业生产基础，维护了牧区民生稳定与生态平衡。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料玉米秸秆数量 | 10 | >=11.473吨 | 11.473吨 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调运和储备饲草料玉米数量 | 10 | >=20.60吨 | 20.6吨 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 用于畜牧业生产救灾相关支出的比例 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 调运和储备玉米秸秆成本（万元） | 10 | <=1.26203万元 | 1.26203万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 调运和储备玉米成本（万元） | 10 | <=4.738万元 | 4.738万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定农牧民生产积极性 | 20 | =100% | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 技术指导对象满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分