## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年高素质农民培育项目（农业经营主体能力提升资金）
主管部门 |  | 新疆农业广播电视学校伊宁市分校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆农业广播电视学校伊宁市分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：培育70名粮食（玉米）单产提升人才，30名股份经济合作社带头人才。目标2：参训学员满意度85%以上，进一步培育壮大高素质农民队伍，发挥高素质农民示范引领作用，为农村实用人才队伍建设贡献力量。 | [5 empty] | 该项目已完成培育72名粮食（玉米）单产提升人才、30名股份经济合作社带头人才。参训学员满意度已达到100%，进一步培育了壮大高素质农民队伍，发挥了高素质农民示范引领作用，为农村实用人才队伍建设贡献力量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专业生产型高素质农民人数 | 10 | >=70人 | 72人 | 102.85% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因摸底调查时村民参与培训积极性强烈，培训内容符合当时村民需求，在项目资金不变的情况下，农职院同意多承担额外两人参加培训，培训各项支出由农职院承担，因此多培训两个人。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新型经营主体带头人人数 | 10 | >=30人 | 30人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买教材、聘请师资、培训成本 | 10 | <=10万元 | 10万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=30万元 | 30万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 高素质农民队伍建设 | 20 | 进一步壮大 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.65% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分