## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年自治区宗教活动场所修缮资金
主管部门 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 12 |  | 12.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 12 |  | 12 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据《关于提前下达2025年自治区宗教活动场所修缮资金预算的通知》(新财行〔2024】428号)文件，自治区已批复下达巴彦岱镇三段村清真寺维修专项资金12万元(拾贰万元整)，专项用于该清真寺屋顶修缮等维护工程。 目标2：给村民打造安全，舒适的活动场所。 | [5 empty] | 自治区已批复下达巴彦岱镇三段村清真寺维修专项资金12万元(拾贰万元整)，分两批次支付，专项用于该清真寺屋顶修缮等维护工程。 给村民打造安全，舒适的活动场所。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修宗教场所数量 | 10 | =1所 | 1所 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 10 | =2025年7月 | 2025年7月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 10 | =2025年8月 | 2025年8月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设修缮工程费用成本 | 20 | <=12万元/所 | 12万元/所 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升活动场所的安全性 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分