## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市巴彦岱镇铁厂沟村场地硬化建设项目
主管部门 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 46.09 |  | 10 |  | 92.18% |  | 8.05
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 46.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：建设伊宁市巴彦岱镇铁厂沟村场地硬化，人行道铺装面积4300平方米，混凝土硬化面积1276平方米。 目标2：项目实施完成后，将改善周边群众的出行条件，提供便捷运输通道 。 | [5 empty] | 已完成对原有场地做硬化提升改造约2300平方米，主要包含:混凝土硬化面积2178平方米，砖砌挡墙115.5米，雨水边沟110.5米、钢筋砼管涵37.3米，改善了周边群众的出行条件，提供便捷运输通道 。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人行道铺装面积 | 10 | >=4300平方米 | 0平方米 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不合理导致偏差，措施：今后合理的设置目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 混凝土硬化面积 | 10 | >=1276平方米 | 2178平方米 | 170.68% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不合理导致偏差，措施：今后合理的设置目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用 | 10 | <=42万元 | 43.44万元 | 96.69% | 9.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不合理导致偏差，措施：今后合理的设置目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程其他费用 | 10 | <=8万元 | 2.65万元 | 33.12% | 3.31 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不合理导致偏差，措施：今后合理的设置目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善周边群众出行便利 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.03分