## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市达达木图镇下苏拉宫村2025年以工代赈建设项目
主管部门 |  | 伊宁市达达木图镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市达达木图镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 798.00 | 798 |  | 726.33 |  | 10 |  | 91.02% |  | 7.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 798 | 798 |  | 726.33 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建人行道铺装 8276 平方米（人行道宽度 2 米），道路硬化 23140 平方米（道路宽度 5/7/9 米，详见第48 页）、水渠 180 米（设计流量 0.1(m /s)）、排水管网 262 米（DN500）及相关配套附属设施建设。 目标2：务工群体人均增收17450元，惠及辖区群众户数983户，配套设施使用年限超过5年以上。 | [5 empty] | 共建设沥青道路共16条，全长3643.05m，面积23140.7平方米;人行道4条，全长4138.03m，面积8276.06平方米，惠及了辖区群众户数983户。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建人行道面积 | 5 | >=8276平方米 | 8276.06平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积 | 5 | >=23140平方米 | 23140.7平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建水渠长度 | 6 | =180米 | 0米 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该修建水渠项目未实施，原因是：建设施工中纳入市政建设项目，由市政项目建设完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管网长度 | 6 | =262米 | 0米 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该修建水渠项目未实施，原因是：建设施工中纳入市政建设项目，由市政项目建设完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时限 | 6 | =2024年11月 | 2024年11月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时限 | 6 | =2025年11月 | 2025年10月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程费用成本 | 10 | <=537万元 | 465.33万元 | 86.65% | 8.66 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 修建水渠和新建排水管网未实施，已由市政项目建设完成，该工程费用无需再支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放劳务报酬成本 | 10 | <=261万元 | 261万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及辖区群众户数 | 20 | >=983户 | 983户 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.41分