## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市达达木图镇下诺改图村基础设施建设项目
主管部门 |  | 伊宁市达达木图镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市达达木图镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100 |  | 92.47 |  | 10 |  | 92.47% |  | 8.12
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 92.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1 ：2.5公里人行道修建，并完善相关附属设施 目标2：受益群众人均增收1万元，道路使用年限大于5年。 | [5 empty] | 已完成修建2.99公里人行道，已完善相关附属设施，带动了低收入群体就近就业。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建人行道长度 | 15 | >=2.50公里 | 2.99公里 | 119.6% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：安装结算价支付。措施：今后合理制定预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 10 | >=2025年6月 | 2025年6月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用 | 7 | <=90万元 | 89.97万元 | 99.97% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：安装结算价支付。措施：今后合理制定预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其他费用 | 7 | <=5.24万元 | 2.3万元 | 43.89% | 3.07 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：安装结算价支付。措施：今后合理制定预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本预备费 | 6 | <=4.76万元 | 0.2万元 | 4.2% | 0.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：安装结算价支付。措施：今后合理制定预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 参建群众人均增收 | 10 | >=1万元 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动低收入群体就近就业人数 | 10 | >=10人 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.44分