## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市达达木图镇人居环境改善项目（人行道建设一、二）
主管部门 |  | 伊宁市达达木图镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市达达木图镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 56 |  | 55.47 |  | 10 |  | 99.05% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 56 |  | 55.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据达镇政发【2025】83号文件对达木图镇人居环境改善项目(人行道建设一):建设人行道约1820平方米，投资额约27万元； 达达木图镇人居环境改善项目(人行道建设二):建设人行道约1972平方米，投资额约29万元。 目标2：通过此项目实施，改善人居环境，提升基础设施建设。 | [5 empty] | 已完成建设人行道一1819.58平方米:已建设人行道二1971.77平方米。改善了人居环境，提升了基础设施建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设人行道一面积 | 10 | >=1820平方米 | 1819.58平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设人行道二面积 | 10 | >=1972平方米 | 1971.77平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设人行道一成本 | 10 | <=27万元 | 26.8万元 | 99.26% | 9.93 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：预留3%质保金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设人行道二成本 | 10 | <=29万元 | 28.67万元 | 98.86% | 9.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：预留3%质保金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民出行 | 20 | 明显改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.82分