## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市达达木图镇布拉克社区运动场地提升改造项目
主管部门 |  | 伊宁市达达木图镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市达达木图镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 5 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5 |  | 5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据社区居民的运动需求和场地实际情况，对伊宁市达达木图镇布拉克社区现有运动场地进行合理规划，划分不同的运动区域，打造成篮球、排球、羽毛球、乒乓球等多功能的运动场地。体育场地使用商混170立方，地坪漆400平方，刷漆、划线、购篮球架、羽毛球架等，财政预算拨款5万元，其余资金43910元社区为民办实事经费中解决。 目标2：完善居民运动基础设施建设，丰富业余生活，提升生活质量，并营造健康和谐的社区氛围。 | [5 empty] | 已完成打造成篮球、排球、羽毛球、乒乓球等多功能的运动场地。体育场地使用商混170立方，地坪漆400平方，刷漆、划线、购篮球架、羽毛球架等，完善了居民运动场地建设，丰富了居民业余生活，提升了居民生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运动场地打造数量 | 5 | =1个 | 1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置篮球架数量 | 5 | =1套 | 1套 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置羽毛球架数量 | 5 | >=1副 | 1副 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 体育场地商混体积 | 5 | >=170立方 | 170立方 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 | 5 | 2025年11月 | 2025年11月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 | 5 | 2025年12月 | 2025年12月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置篮球架成本 | 7 | <=0.60万元 | 0.6万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置羽毛球架成本 | 7 | <=0.16万元 | 0.16万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体育场地商混成本 | 6 | <=4.24万元 | 4.24万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康水平 | 20 | 明显提升 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分