## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市汉宾乡汉宾村进行人居环境整治项目
主管部门 |  | 伊宁市汉宾乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市汉宾乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 47.16 |  | 10 |  | 94.32% |  | 8.58
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 47.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：购买1辆压缩式垃圾车，箱体容积6-8立方米左右;购买2辆垃圾清运车(平板自卸式)，荷载重量约6-7吨;购买7辆三轮垃圾清运车荷载容积约1100升。目标2：有效改善人居环境，提升居民生活质量。 | [5 empty] | 已完成购买1辆压缩式垃圾车，箱体容积6-8立方米左右;购买2辆垃圾清运车(平板自卸式)，荷载重量约6-7吨;购买7辆三轮垃圾清运车荷载容积约1100升。改善了人居环境，提升了居民生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置压缩式垃圾车数量 | 8 | >=1辆 | 1辆 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置垃圾清运车数量 | 8 | >=2辆 | 2辆 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置三轮垃圾清运车数量 | 8 | >=7辆 | 7辆 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置垃圾车合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购置垃圾车及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置压缩式垃圾车成本 | 7 | <=13.90万元/辆 | 16.9万元/辆 | 82.24% | 5.76 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置垃圾清运车成本 | 6 | <=14.90万元/辆 | 12.85万元/辆 | 86.24% | 5.17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置三轮垃圾清运车成本 | 7 | <=0.90万元/辆 | 0.86万元/辆 | 95.5% | 6.68 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化居民生活环境 | 10 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人口数 | 10 | >=3300人 | 3300人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目村农民满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.19分