## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 乡镇、街道环卫经费
主管部门 |  | 伊宁市喀尔墩乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市喀尔墩乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 484.09 | 484.09 |  | 480.09 |  | 10 |  | 99.17% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 484.09 | 484.09 |  | 480.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：环卫工人数量60人，清扫面积为62万平方米，清扫主街道11条，巷道92条，保障清扫车辆20辆。目标2：有效改善辖区环境卫生。 | [5 empty] | 已完成保障环卫工人58人正常开展工作，清扫面积达到62万平方米，清扫主街道11条，巷道92条，保障了清扫车辆20辆。有效改善了辖区环境卫生。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫主街道数量 | 10 | =11条 | 11条 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫车数量 | 10 | =20辆 | 22辆 | 110% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：保洁范围扩大，任务量上升。措施：今后合理安排清扫车辆，提升清扫效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫人员数量 | 10 | =60人 | 58人 | 96.67% | 9.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：环卫人员人数不固定。措施：今后合理安排人员岗位，
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 清扫任务完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 清扫街道及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫运行费 | 10 | <=256.09万元 | 252.09万元 | 98% | 9.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：预算编制口径与实际出现差异。措施：今后合理制定年初预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放环卫人员工资及社保数 | 10 | <=228万元 | 228万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区环境卫生 | 10 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.47分