## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市喀尔墩乡东梁村人居环境整治项目
主管部门 |  | 伊宁市喀尔墩乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市喀尔墩乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 44.85 |  | 10 |  | 89.70% |  | 7.43
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 44.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：在库克兰木基地居民村人行道铺装1900平方米，外立面改造1920平方米，绿化提升面积 2500平方米，采购成品垃圾箱2个及建设配套附属设施。 目标2：项目建成后，可有效改善当地的交通、环卫、水电等基础设施，加快美丽乡村的建设步伐 | [5 empty] | 已完成在库克兰木基地居民村人行道铺装1071.6平方米，外立面改造1750平方米，绿化提升面积 2500平方米，采购成品垃圾箱2个及建设配套附属设施。有效改善了当地的交通、环卫、水电等基础设施，加快了美丽乡村的建设步伐。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人行道铺装面积 | 6 | >=1900平方米 | 1071.6平方米 | 56% | 3.36 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外立面改造面积 | 6 | >=1920平方米 | 1750平方米 | 91% | 5.46 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化提升面积 | 6 | >=2500平方米 | 2500平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购安装成品垃圾箱数量 | 6 | >=2个 | 2个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | =2025年5月 | 2025年5月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | =2025年11月 | 2025年7月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人行道铺装成本 | 5 | <=22.80万元 | 20.1万元 | 88.15% | 4.41 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：剩余质保金暂未支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外立面改造成本 | 5 | <=7.49万元 | 8.35万元 | 89.7% | 4.49 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：剩余质保金暂未支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化提升面积成本 | 5 | <=13.75万元 | 13万元 | 94.54% | 4.73 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：剩余质保金暂未支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用 | 5 | <=4.60万元 | 3.4万元 | 73.92% | 3.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：剩余质保金暂未支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.58分