## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市喀尔墩乡巴依库勒村环境治理改造亮化项目
主管部门 |  | 伊宁市喀尔墩乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市喀尔墩乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为切实改善村民生活环境，提升村民生活质量，巴依库勒村经“四议两公开”程序研究并报乡党委批示，计划实施环境治理改造亮化项目。项目计划对巴依库勒村辖区内缺乏照明设施的5条主干道及33条附属巷道安装太阳能路灯，对辖区原有路灯进行筛查，将损坏路灯进行更换。目前项目施工已经竣工验收，安装路灯132个，项目决算为205000元。因巴依库勒村集体经济较为薄弱，难以承担全部费用，特向市政府申请200000元资金支持。 | [5 empty] | 已完成巴依库勒村辖区内缺乏照明设施的5条主干道及33条附属巷道安装太阳能路灯，对辖区原有路灯进行筛查，对损坏路灯进行更换，完成安装路灯132个，支出项目资金20万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 太阳能路灯安装巷道数量 | 11 | >=38条 | 38条 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 太阳能路灯安装数量 | 11 | >=132个 | 132个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 太阳能路灯安装平均成本 | 20 | <=1515.15元/个 | 1515.15元/个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除夜间安全隐患 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分