## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 喀尔墩乡园区绿化管网维修改造项目
主管部门 |  | 伊宁市喀尔墩乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市喀尔墩乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 61.93 |  | 61.93 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 61.93 |  | 61.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：园区自来水管网铺设3820.8米，沥青路面修复269.6平米，绿化种植水蜡2521平米，修建彩钢车棚380平米，混凝土路面恢复49平米。 目标2：避免因管网故障导致的绿化基础设施区域大面积缺水、漏水，保障园区绿化基础设施的稳定运行，并且优化灌溉布局，提高植被成活率和生长质量，提升园区绿化的美观度和生态效益。 | [5 empty] | 完成园区自来水管网铺设3820.8米，沥青路面修复269.6平米，绿化种植水蜡2521平米，修建彩钢车棚380平米，混凝土路面恢复49平米。避免了因管网故障导致的绿化基础设施区域大面积缺水、漏水，保障了园区绿化基础设施的稳定运行，并且优化灌溉布局，提高植被成活率和生长质量，提升了园区绿化的美观度和生态效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设自来水管网长度 | 10 | >=3820.80米 | 3820.8米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建彩钢车棚 | 10 | >=380平方米 | 380平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化种植水蜡 | 10 | >=2521平方米 | 2521平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化管网维修改造费用 | 8 | <=46.58万元 | 46.58万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 签证工程费用 | 6 | <=6.99万元 | 6.99万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 变更工程费用 | 6 | <=8.35万元 | 8.35万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区绿化基础设施的稳定运行 | 30 | =100% | 100% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分