## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市克伯克于孜乡“W小工程建设项目”
主管部门 |  | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 94 |  | 71.03 |  | 10 |  | 75.56% |  | 3.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 94 |  | 71.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1.根据“W小工程建设项目”实施方案，W小工程建设面积360平方米。 目标2.项目实施后改善基层干部工作生活条件，提升基层工作效能，更好的服务辖区群众。 | [5 empty] | 已完成建设面积360平方米、项目实施后改善了基层干部工作生活条件，提升了基层工作效能和更好的服务辖区群众。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | W小工程建设面积 | 10 | >=360平方米 | 360平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 10 | =2025年4月 | 2025年5月 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目前期手续办理较慢导致开工时间晚于目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | =2025年12月 | 2025年11月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建安工程成本 | 10 | <=81.20万元 | 58.23万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用成本 | 10 | <=12.80万元 | 12.8万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 将更好的改善基层干部工作生活条件 | 20 | 有效丰富 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.89分