## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市克伯克于孜乡克伯克于孜村克园大街提升改造项目
主管部门 |  | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 45.64 |  | 10 |  | 91.28% |  | 7.82
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 45.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：改造U型渠1200米，新建栏杆1300米，铺设彩砖240平方米，绿化道路两侧2600平方米。 目标2：改善克园大街基础设施，提升辖区群众生活品质，推动经济社会发展。 | [5 empty] | 项目已完成改造U型渠1200米，新建栏杆1300米，铺设彩砖240平方米，绿化道路两侧2600平方米。项目实施后改善了克园大街基础设施，提升了辖区群众生活品质，推动了经济社会发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造U型渠长度 | 5 | >=1200米 | 1200米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建栏杆数量 | 5 | >=1300米 | 1300米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设彩砖面积 | 5 | >=240平方米 | 240平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路两侧绿化面积 | 5 | >=2600平方米 | 2600平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 2025年10月 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造U型渠成本 | 5 | <=14.40万元 | 12.04万元 | 83.61% | 4.18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：年初绩效目标设置不合理。措施：精准制定年初预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建栏杆成本 | 5 | <=6.50万元 | 6.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设彩砖成本 | 5 | <=2.58万元 | 2.58万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化成本 | 5 | <=26.52万元 | 24.52万元 | 92.46% | 4.62 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：年初绩效目标设置不合理。措施：精准制定年初预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善周边群众出行环境 | 10 | 进一步改善 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边群众就业人数 | 10 | >=10人 | 10人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.62分