## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市克伯克于孜乡全民健身器材项目
主管部门 |  | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:根据伊州财教[2025]18号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设(第二批)补助资金预算的通知，该项目计划在阿热买里村、克伯克于孜村安装2批全民健身器； 目标2：项目实施完成后，丰富村民文化生活，提升村民身体素质。 | [5 empty] | 项目已完成2个村购买健身器材，购买健身器材136个，通过项目的实施，丰富了村民文化生活，提升了村民身体素质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买健身器材的村数量 | 9 | =2个 | 2个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买健身器材个数 | 9 | >=136个 | 136个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购器材验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购买健身器材完成时间 | 7 | 2025年1月 | 实现目标程度较低 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：年初制定预算目标有误，措施：完善预算编制流程，从源头提升预算编制质量、强化预算管控，保障预算规范执行
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阿热买里全民健身器材购置成本 | 10 | <=15万元 | 15万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 克伯克于孜村全民健身器材 | 10 | <=5万元 | 5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众的文化生活 | 20 | 有效丰富 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93分