## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 以工代赈2025年第二批中央基建投资项目
主管部门 |  | 伊宁市潘津镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市潘津镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 798 |  | 635.82 |  | 10 |  | 79.68% |  | 4.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 798 |  | 635.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据《自治区发展改革委关于做好2025年重点工程配套以工代赈中央预算内投资计划申报工作的通知》文件精神，伊宁市潘津镇拟开展实施2025年以工代赈示范工程水利配套项目，新建排洪水渠2.1公里及相关配套附属建筑物29座、其中：格宾石笼渠1.06公里、混凝土渠道1.04公里、桥涵22座、谷坊7座。 目标2：通过项目实施，改善2个村的基础设施条件。 | [5 empty] | 已完成新建排洪水渠2.1公里及相关配套附属建筑物29座、其中：格宾石笼渠1.06公里、混凝土渠道1.04公里、桥涵22座、谷坊7座。 通过项目实施，改善了2个村的基础设施条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排洪渠长度 | 7 | >=2100米 | 2100米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建过水路面数量 | 7 | >=3处 | 3处 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建及改建渠道长度 | 7 | >=10000米 | 10000米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 6 | =2025年4月 | 2025年7月 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：手续办理较慢导致开工时间晚。措施：今后加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 6 | =2025年11月 | 2025年11月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款成本 | 10 | <=520万元 | 416.82万元 | 80.16% | 8.02 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：待决算完成后支付剩余工程款。措施：结算后及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目劳务报酬成本 | 10 | <=278万元 | 219万元 | 78.78% | 7.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区基础设施条件 | 20 | 持续改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.82分