## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市潘津镇苏拉宮村示范巷道打造项目
主管部门 |  | 伊宁市潘津镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市潘津镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 48.55 |  | 10 |  | 97.10% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：村内安装路灯约140盏，提升村级基础设施水平，解决群众夜间出行问题。 目标2：通过项目的实施，改善农村生态环境。 | [5 empty] | 已在村内安装完成路灯140盏，提升了村级基础设施水平，解决了群众夜间出行问题。通过项目的实施，改善了农村生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村内安装路灯数量 | 15 | >=140盏 | 140盏 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 12 | =100% | 100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每盏路灯成本 | 20 | <=0.36万元/盏 | 0.3468万元/盏 | 96.36% | 19.27 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:我单位严格控制项目经费，导致实际支出较预算有一定的节余;措施:提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按预算进行支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生态环境 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基础干部满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.27分