## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 村级支出
主管部门 |  | 伊宁市潘津镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市潘津镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.00 | 24 |  | 19.39 |  | 10 |  | 80.79% |  | 5.20
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24 | 24 |  | 19.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：补助四类人员人数43人，公益性岗位4人。 目标2：通过项目的实施，改善四类人员及公益性岗位生活水平时长12个月，提高补助人员生活水平。 | [5 empty] | 已为助四类人员及公益性岗位人员按月发放1-12月补助。 通过项目的实施，改善了四类人员及公益性岗位生活水平，提高了补助人员生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助四类人员人数 | 10 | >=43人 | 40人 | 93.02% | 9.3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：人数动态变化，部分人员死亡后补助人数减少。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助公益性岗位人数 | 10 | >=4人 | 4人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 80.79% | 8.08 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：人数动态变化，部分人员死亡后补助人数减少。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | =100% | 100% | 80.79% | 8.08 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：人数动态变化，部分人员死亡后补助人数减少。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 四类人员补助金额 | 10 | <=23.04万元 | 18.43万元 | 79.99% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：人数动态变化，部分人员死亡后补助人数减少。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补助金额 | 10 | <=0.96万元 | 0.96万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助人员生活水平 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.66分