## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市塔什库勒克乡塔什科瑞克村巷道硬化项目
主管部门 |  | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 47.03 |  | 10 |  | 94.06% |  | 8.52
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 47.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标１：项目实施行政村数1个，安装路灯70盏。 目标２：通过项目实施，改善项目区生产生活条件，提升居民生活质量。 | [5 empty] | 已完成行政村数1个，安装路灯105盏，通过项目实施，改善了项目区生产生活条件，提升了居民生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施行政村数 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯数量 | 10 | >=70盏 | 105盏 | 150% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 编制预算时路灯单价编制高，实际执行单价低，所以实际安装路灯数量较目标多。措施：今后精准的编制预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建安工程费 | 10 | <=15万元 | 14.38万元 | 95.86% | 9.59 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 编制预算时路灯单价编制高，实际执行单价低，所以实际安装路灯数量较目标多。措施：今后精准的编制预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯采购费用 | 10 | <=35万元 | 32.65万元 | 93.26% | 9.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 编制预算时路灯单价编制高，实际执行单价低，所以实际安装路灯数量较目标多。措施：今后精准的编制预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善项目区生产生活条件 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目村农民满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.44分