## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市塔什库勒克乡果园村道路建设项目
主管部门 |  | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 22 |  | 20.55 |  | 10 |  | 93.41% |  | 8.35
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 22 |  | 20.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 伊宁市塔什库勒克乡果园村地处伊犁街22巷，村内该路段因建成年限较长、日常通行负荷较高，现已出现明显坑洼、沉降等破损问题，严重影响村民日常出行，致使群众反映诉求强烈。为切实解决民生痛点，保障村民出行安全，拟对该路段实施道路建设工程，计划2025年10月开工，2025年11月底竣工，项目建成后，将惠及该村93户群众、共计525人，有效改善区域出行条件。对伊犁街22巷现有破损道路进行全面改造，项目工程为铺设沥青路面，道路设计宽度4米、长度1337米。 | [5 empty] | 已完成对伊犁街22巷现有破损道路进行全面改造，项目工程为铺设沥青路面，道路设计宽度4米、长度1337米。保障了村民出行安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设沥青路面宽度 | 8 | >=4米 | 4米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设沥青路面长度 | 8 | >=1337米 | 1337米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 铺设路面开工时间 | 8 | =2025年10月 | 2025年10月 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 铺设路面完工时间 | 8 | =2025年11月 | 2025年11月 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本 | 20 | <=41.13元/平方米 | 38.43元/平方米 | 93.44% | 18.69 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：按照决算价已完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善项目区生产生活条件 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目村农民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.04分