## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市托格拉克乡托格拉克村太阳能路灯建设项目
主管部门 |  | 伊宁市托格拉克乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市托格拉克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据《关于下达2025年自治区农村综合改革转移支付 预算的通知》伊州财农[2025]32号,为了完善提升托格拉克村公共照明设施,共新建80盏路灯； 目标2：通过改善基础设施，改善生产现状，拓宽农民增收渠道，提高群众的自我发展能力，为解决农民民生问题提供保障，促进地方经济的全面发展。 | [5 empty] | 已完成新建80盏路灯；通过改善基础设施，改善了生产现状，拓宽了农民增收渠道，提高了群众的自我发展能力，为解决农民民生问题提供了保障，促进了地方经济的全面发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建安装路灯数量 | 10 | >=80盏 | 80盏 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时限 | 10 | =2025年11月25日 | 2025年11月25日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 10 | =2025年12月10日 | 2025年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建路灯费用成本 | 10 | <=19.60万元 | 19.6万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用成本 | 10 | <=0.40万元 | 0.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 20 | >=1000人 | 1000人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分