## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 乡镇、街道环卫经费
主管部门 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.60 | 84.6 |  | 84.59 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.6 | 84.6 |  | 84.5872 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:保障五个村环卫整洁，保障9辆环卫车运行，保障2名环卫车驾驶员工资。 目标2:改善辖区环境卫生。 | [5 empty] | 该项目已完成对6名环卫车驾驶员工资的发放。该项目确保道路清扫、垃圾清运、设施维护等日常工作常态化，持续改善环境卫生状况，实现路面干净整洁、环境清新有序、有效提升居住舒适度和美观度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村（社区）环卫整洁的个数 | 10 | >=5个 | 5个 | 100% | 10 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障环卫车辆运行数量 | 10 | >=9辆 | 9辆 | 100% | 10 | 计划标准 | 9辆 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障环卫车驾驶员数量 | 10 | >=2人 | 6人 | 300% | 10 | 计划标准 | 2人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准导致实际值偏差，今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 清扫任务质量达标率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 清运及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫人员运行成本 | 10 | <=8.40万元 | 32.788292万元 | 25.62% | 2.56 | 计划标准 | 7.20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准导致实际值偏差，今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环卫运行费 | 10 | <=76.2万元 | 51.798929万元 | 67.98% | 6.8 | 计划标准 | 14.4万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准导致实际值偏差，今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区环境卫生 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | 基本达成目标 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准导致实际值偏差，今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.36分