## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市英也尔镇阿拉木图亚村交通环岛改造建设项目
主管部门 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 46.48 |  | 10 |  | 92.96% |  | 8.24
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 46.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建铁艺围栏860米(主要沿环岛边缘设置，保障行人与车辆通行安全);新建人行道1200平方米配套建设附属工程。 目标2：将有效改善村民出行条件，降低事故风险，优化交通流量。 | [5 empty] | 新建铁艺围栏860米(主要沿环岛边缘设置，保障行人与车辆通行安全);新建人行道1260平方米配套建设附属工程。将有效改善村民出行条件，降低事故风险，优化交通流量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建人行道面积 | 9 | >=1200平方米 | 1260平方米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建铁艺围栏长度 | 9 | >=860米 | 860米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 7 | =2025年5月 | 2025年9月 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：手续办理较慢导致开工不及时。措施：今后加快手续办理速度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工时间 | 7 | =2025年11月 | 2025年10月 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通环岛改造建设项目金额 | 20 | <=50万元/个 | 46.481364万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：施工方未及时申请项目款。措施：督促施工方及时申请项目款。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化村民出行条件 | 10 | 有效优化 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善村庄环境 | 10 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.24分