## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市防洪调蓄及初期雨水处理设施建设项目征收补偿项目
主管部门 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 24.97 |  | 24.97 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 24.97 |  | 24.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据《中华人民共和国土地管理法》、依据《城乡规划法》，英也尔镇六七段村“伊宁市防洪调蓄及初期雨水处理设施建设项目”所用土地征迁工作已于2024年10月已完成，涉及集体土地4户19.1亩及地上附着物。 目标2：通过项目实施，改善征收户生活水平。 | [5 empty] | 该项目已完成对4户19.1亩及地上附着物补偿金的发放。通过项目的实施保障了群众生命财产安全，改善了人居环境，提升了群众生活品质，改善了征收户生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征收补偿面积 | 11 | >=19.10亩 | 19.1亩 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征收补偿户数 | 11 | =4户 | 4户 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补偿资金支付准确率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补偿资金支付及时率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿居民李胜君成本 | 5 | <=7.14万元 | 7.14万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿居民杨小蛇成本 | 5 | <=5.78万元 | 5.78万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿居民玉山江·艾山成本 | 5 | <=6.73万元 | 6.73万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿居民马刚成本 | 5 | <=5.31万元 | 5.31万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善征收户生活水平 | 30 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分